## Jadwal
TIME SCHEDULLE
NO | NAMA KEGIATAN | BOBOT | Januari 2016 |  |  |  | Februari 2016 |  |  |  | Maret 2016
|  |  | Mg I | Mg II | Mg III | Mg IV | Mg V | Mg VI | Mg VII | Mg VIII | Mg IX | Mg X | Mg XI | Mg XII
|  |  | 01-05 | 06-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 01-05 | 06-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30
1 | Pekerjaan Persiapan | 1.0695 | 01-05: 0.535; 06-10: 0.534
2 | Pekerjaan Tanah dan Pondasi | 5.5419 | 06-10: 1.846; 11-15: 1.846; 16-20: 1.846
3 | Pekerjaan Dinding | 27.9994 | 16-20: 7; 21-25: 7; 26-30: 7; 01-05: 7
4 | Pekerjaan plafon | 3.7375 | 11-15: 1.87; 16-20: 1.87
5 | Pekerjaan Cat | 6.9799 | 16-20: 6.98
6 | Pekerjaan Lantai | 12.5901 | 06-10: 6.295; 11-15: 6.295
7 | Pekerjaan Atap | 10.1938 | 01-05: 5.095; 06-10: 5.099
8 | Instalasi Pumbing dan Sanitary | 4.2332 | 11-15: 1.41; 16-20: 1.41; 21-25: 1.41
9 | Instalasi Listrik | 6.9334 | 06-10: 3.46; 11-15: 3.473
10 | Pekerjaan Pintu dan Jendela | 10.5181 | 16-20: 5.259; 21-25: 5.259
11 | Pekerjaan carport | 1.6346 | 21-25: 1.635
12 | Lain - lain | 8.5685 | 16-20: 4.28; 21-25: 4.29
| Rencana | 100 | 0.535 | 2.915 | 6.171 | 16.427 | 24.837 | 31.837 | 43.932 | 58.786 | 70.424 | 88.813 | 99.9971 | 99.9971
Realisasi

## Realisasi
TIME SCHEDULLE
NO | NAMA KEGIATAN | BOBOT | Januari 2016 |  |  |  | Februari 2016 |  |  |  | Maret 2016
|  |  | Mg I | Mg II | Mg III | Mg IV | Mg V | Mg VI | Mg VII | Mg VIII | Mg IX | Mg X | Mg XI | Mg XII
|  |  | 01-05 | 06-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 01-05 | 06-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30
1 | Pekerjaan Persiapan | 1.0695 | 01-05: 0.535; 06-10: 0.534
2 | Pekerjaan Tanah dan Pondasi | 5.5419 | 06-10: 1.846
3 | Pekerjaan Dinding | 27.9994 | bar: 16-20 to 01-05
4 | Pekerjaan plafon | 3.7375 | bar: 11-15 to 16-20
5 | Pekerjaan Cat | 6.9799 | bar: 16-20
6 | Pekerjaan Lantai | 12.5901 | bar: 06-10 to 11-15
7 | Pekerjaan Atap | 10.1938 | bar: 01-05 to 06-10
8 | Instalasi Pumbing dan Sanitary | 4.2332 | 11-15: 1.41
9 | Instalasi Listrik | 6.9334 | bar: 06-10 to 11-15
10 | Pekerjaan Pintu dan Jendela | 10.5181 | bar: 16-20 to 21-25
11 | Pekerjaan carport | 1.6346 | bar: 21-25
12 | Lain - lain | 8.5685 | bar: 16-20 to 21-25
| Rencana | 100 | 0.535 | 2.915 | 4.325 | 4.325 | 4.325 | 4.325 | 4.325 | 4.325 | 4.325 | 4.325 | 4.325 | 4.325
Realisasi